УТВЕРЖДЕН

решением Комиссии по проектному управлению при Главе Городского округа Подольск

(протокол от  01.02.2018 № 1)

ПАСПОРТ

муниципального проекта «Повышение качества образования через организацию курсовой подготовки, в том числе дистанционного обучения, педагогических и руководящих работников»

| Цель муниципального проекта | Повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников Городского округа Подольск |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации муниципального проекта (месяц и год начала и окончания) | 02.2018 – 12.2018 |  |  |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Первый заместитель Главы Администрации Городского округа Подольск Чуб Виктор Владимирович |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | Председатель Комитета по образованию Администрации Городского округа Подольск (далее – Комитет по образованию) Фролова Надежда Викторовна |  |  |  |  |
| Исполнители и соисполнители | директор муниципального учреждения дополнительного профессионального образования «Информационно-методический центр» (далее – МУ ДПО ИМЦ) Чумаченко Галина Николаевна; заместитель директора МУ ДПО ИМЦ Осинская Елена Борисовна; заместитель директора МУ ДПО ИМЦ Соколова Эльвира Николаевна; начальник отдела повышения квалификации и аттестации Михеева Елена Брониславовна; заведующий сектором обеспечения реализации программ и проектов Комитета по образованию Урбан Евгений Ильич; методист МУ ДПО ИМЦ Василенко Марина Юрьевна; главный бухгалтер МУДПО ИМЦ Долженкова Ирина Сергеевна |  |  |  |  |
| Показатели муниципального проекта | 2017 год | 2018 год |  |  |  |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Количество программ дополнительного профессионального образования, реализуемых МУ ДПО ИМЦ, | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| в том числе программ дистанционного обучения | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Число педагогических и руководящих работников, прошедших курсовую подготовку на базе МУ ДПО ИМЦ, | 236 | 90 | 150 | 150 | 300 |
| в том числе в дистанционной форме | 0 | 0 | 60 | 60 | 120 |
| Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсовую подготовку на базе МУ ДПО ИМЦ, в общей численности педагогических работников и руководящих работников, прошедших курсовую подготовку | 17,4% | 12% | 17% | 17% | 20% |
| Результаты муниципального проекта |  | Увеличение программ дополнительного профессионального образования педагогических и руководящих работников в МУ ДПО ИМЦ с двух до пяти. Организация дистанционных курсов повышения квалификации на базе МУ ДПО ИМЦ для педагогических и руководящих работников Г.о. Подольск. Начало работы над созданием компьютерного класса в МУ ДПО ИМЦ. Увеличение доли педагогических и руководящих работников, прошедших курсовую подготовку в МУ ДПО ИМЦ, в общей численности педагогических и руководящих работников Г.О. Подольск, прошедших курсовую подготовку, с 17,4% до 20%. |  |  |  |
| Источники финансирования муниципального проекта, в том числе (тыс. руб.): |  | 2018 год |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  | 0,00 |  |  |  |
| средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |
| средства бюджета Городского округа Подольск |  | 100,00 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |
| Всего |  | 100,00 |  |  |  |
| Муниципальные программы Городского округа Подольск в сфере реализации муниципального проекта |  | Муниципальная программа Городского округа Подольск «Образование Подольска» на 2017-2021 годы |  |  |  |
| Связь с приоритетными проектами Московской области (указывается наименование приоритетного проекта Московской области, при отсутствии – прочерк) |  | ‒ |  |  |  |

Этапы и контрольные точки

| № п/п | Наименование этапа/контрольной точки | Итоги завершения этапа/контрольной точки | Срок начала | Срок окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Этап 1. «Инициирование и планирование проекта» |  |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка 1. Паспорт проекта утвержден. | Утверждение документов, необходимых для запуска проекта | Февраль 2018 | Февраль 2018 |
| 1.2. | Контрольная точка 2. Сводный план проекта утвержден. |  | Февраль 2018 | Февраль 2018 |
| 1.3. | Контрольная точка 3. План-график проекта утвержден. |  | Февраль 2018 | Февраль 2018 |
| 2 | Этап 2. «Организационное, методическое и материально-техническое обеспечение реализации проекта» |  |  |  |
| 2.1. | Контрольная точка 1. Программы дополнительного профессионального образования педагогических и руководящих работников подготовлены. | Разработаны и получили рецензию Министерства образования Московской области программа «Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития» и программы дистанционного обучения «Проектирование деятельности руководящих работников образовательной организации по введению профессионального стандарта», «Методическое сопровождение аттестации педагогических работников образовательных организаций» | Февраль 2018 | Март 2018 |
| 2.2. | Контрольная точка 2. Оборудование для организации компьютерного класса в МУ ДПО ИМЦ приобретено. | Приобретены два компьютера и ноутбук для оборудования компьютерного класса в МУ ДПО ИМЦ | Февраль 2018 | Сентябрь 2018 |
| 3 | Этап 3. «Реализация программ дополнительного профессионального образования» |  |  |  |
| 3.1. | Контрольная точка 1. Группы педагогических и руководящих работников для прохождения курсовой подготовки в МУ ДПО ИМЦ сформированы. | Организованы 5 групп педагогических и руководящих работников для прохождения курсовой подготовки на базе МУ ДПО ИМЦ в первом полугодии 2018 года и 5 групп – для прохождения курсов во втором полугодии | Март 2018 | Сентябрь 2018 |
| 3.2. | Контрольная точка 2. Курсы повышения квалификации 10 групп педагогических и руководящих работников проведены. | Повышение квалификации 300 педагогических и руководящих работников Г.о. Подольск в МУ ДПО ИМЦ | Март 2018 | Декабрь 2018 |
| 4 | Этап 4. «Завершение проекта» |  |  |  |
| 4.1. | Контрольная точка 1. Мониторинг удовлетворенности работников качеством курсов повышения квалификации на базе МУ ДПО ИМЦ проведен. | Все обученные на курсах повышения квалификации в МУ ДПО ИМЦ прошли анкетирование с целью проведения оценки качества предоставленных образовательных услуг | Декабрь 2018 | Декабрь 2018 |
| 4.2. | Контрольная точка 2. Мониторинг профессиональных потребностей педагогических и руководящих работников Г.о. Подольск в повышении квалификации проведен. | В образовательных организациях Г.о. Подольск проведен опрос педагогических и руководящих работников о их запросах в повышении квалификации с целью дальнейшего развития дополнительных образовательных услуг в МУ ДПО ИМЦ | Декабрь 2018 | Декабрь 2018 |
| 4.3. | Контрольная точка 1. Итоговый отчет о реализации проекта рассмотрен на Комиссии по проектному управлению при Главе Городского округа Подольск | Решение Комиссии по проектному управлению при Главе Городского округа Подольск о плановом завершении проекта | Декабрь 2018 | Декабрь 2018 |

Ключевые риски реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование риска | Мероприятие по предупреждению риска |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Низкая активность педагогических и руководящих работников в прохождении курсовой подготовки на базе МУ ДПО ИМЦ | Постоянное информирование педагогической общественности в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах об уровне и качестве предоставляемых МУ ДПО ИМЦ образовательных услугах. |
| 2 | Недостаточность финансирования | Участие в программах и проектах муниципального и регионального уровней. Изучение возможности реализации платных образовательных услуг на базе МУ ДПО ИМЦ. |