УТВЕРЖДЕН

решением Комиссии по проектному управлению при Главе Городского округа Подольск

(протокол от 01.02.2018 № 1)

ПАСПОРТ

муниципального проекта «Развитие доходного потенциала»

| Цель муниципального проекта | Увеличение доходного потенциала бюджета Городского округа Подольск |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации муниципального проекта (месяц и год начала и окончания) | # 02.2018-01.2019 |  |  |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Э.Н. Щепетев – первый заместитель Главы Администрации |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | С.Н. Коткова – председатель Комитета по финансам и налоговой политике Администрации Городского округа Подольск |  |  |  |  |
| Исполнители и соисполнители | В.А. Шитов – председатель Комитета имущественных и земельных отношений Администрации Городского округа Подольск С.М. Цаплинский – председатель Комитета по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск А.Н. Карпов – начальник Управления по экономике и конкурентной политике Администрации Городского округа Подольск И.Е. Шляхтин – начальник Управления по инвестиционной деятельности, поддержке производства и предпринимательства Администрации Городского округа Подольск Н.Н. Тупикин – начальник Управления потребительского рынка Администрации Городского округа Подольск И.А. Скоморохов – председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск С.В. Шведков – начальник Управления по взаимодействию с общественными организациями, СМИ и в сфере рекламы Администрации Городского округа Подольск И.А. Гекова – начальник Организационно-правового управления Администрации Городского округа Подольск Е.А. Крылова – директор муниципального казенного учреждения «Центр экономического развития» И.Г. Симчук – начальник отдела экологии и охраны здоровья граждан Администрации Городского округа Подольск Э.Е. Акки – начальник территориального управления в микрорайоне «Климовск» Е.П. Долгих - начальник территориального отдела «Стрелковский» Е.В. Патрушев - начальник территориального отдела в микрорайоне «Кузнечики» А.С. Литвин - начальник территориального отдела в микрорайоне «Львовский» Л.В. Прошкина - начальник территориального отдела «Лаговский» В.В. Боярко - начальник территориального отдела «Дубровицкий» З.М. Анисимова - начальник Межрайонной ИФНС России №5 по Московской области (по согласованию) Е.А. Иванова - начальник территориального отдела №19 по городу Подольску филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской области (по согласованию) С.В. Пикина - судебный пристав-исполнитель Подольского районного отдела судебных приставов УФССП по Московской области (по согласованию) |  |  |  |  |
| Показатели муниципального проекта | Базовое значение (год, предшествующий началу проекта) | Период, год |  |  |  |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Прирост налоговых и неналоговых доходов бюджета Городского округа Подольск, % | 7,68 | - | - | - | 3,5 |
| Результаты муниципального проекта |  | Увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета Городского округа Подольск, урегулирование налоговой и неналоговой задолженности |  |  |  |
| Источники финансирования муниципального проекта, в том числе (тыс. руб.): |  | Период, год |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  | - |  |  |  |
| средства бюджета Московской области |  | - |  |  |  |
| средства бюджета Городского округа Подольск |  | - |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | - |  |  |  |
| Всего |  | - |  |  |  |
| Муниципальные программы Городского округа Подольск в сфере реализации муниципального проекта |  | 1.Муниципальное управление. 2. Развитие имущественного комплекса Подольска. |  |  |  |
| Связь с приоритетными проектами Московской области (указывается наименование приоритетного проекта Московской области, при отсутствии – прочерк) |  | Управление имуществом и финансами Московской области на 2018-2021 годы |  |  |  |

Этапы и контрольные точки

| № п/п | Наименование этапа/контрольной точки | Итоги завершения этапа/контрольной точки | Срок начала | Срок окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Этап 1. Планирование и инициирование проекта. Контрольная точка 1: паспорт проекта утвержден Контрольная точка 2: сводный план проекта утвержден Контрольная точка: 3 план-график проекта утвержден | Утверждены паспорт, сводный план, план-график проекта Утвержден паспорт проекта Утвержден сводный плана проекта Утвержден план-график проекта | 01.2018 01.2018 01.2018 01.2018 | 02.2018 02.2018 02.2018 02.2018 |
| 2. | Этап 2. Реализация муниципального проекта. Проведение мероприятий, направленных, на увеличение налоговых и неналоговых доходов, а также урегулирование налоговой и неналоговой задолженности Контрольная точка 4: Подведение итогов деятельности Межведомственной комиссии по мобилизации доходов консолидированного бюджета Московской области по муниципальному образованию «Городской округ Подольск» (далее – Межведомственная комиссия) и ее подкомиссий Контрольная точка 5: Оценка исполнения плановых назначений бюджета Городского округа Подольск на 2018 год Контрольная точка 6: Оценка эффективности использования муниципального имущества Контрольная точка 7: Оценка результатов деятельности по вовлечению в налоговый оборот земельных участков и объектов капитального строительства | Увеличение доходов бюджета, урегулирование налоговой и неналоговый задолженности Увеличение доходов бюджета, урегулирование налоговой и неналоговой задолженности Увеличение доходов бюджета Увеличение доходов бюджета Увеличение доходов бюджета | 02.2018 02.2018 02.2018 02.2018 02.2018 | 12.2018 12.2018 12.2018 12.2018 12.2018 |
| 3. | Этап 3. Завершение проекта. Контрольная точка 8: Подведение итогов реализации муниципального проекта по результатам 2018 года, подготовка итогового отчета | Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта | 01.2019 | 01.2019 |