УТВЕРЖДЕН

решением Комиссии по проектному управлению при Главе Городского округа Подольск

(протокол от 03.04.2017 № 1)

ПАСПОРТ

муниципального проекта «Создание Центра гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи «Родина»

| Цель муниципального проекта | Создание Центра гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи «Родина» на базе Муниципального учреждения детско-юношеского оздоровительного центра «Родина» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации муниципального проекта | апрель 2017 – декабрь 2017 |  |  |  |  |  |
| Руководитель муниципального проекта: | Чуб Виктор Владимирович - Первый заместитель Главы Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта: | Шаталова Ольга Леонидовна - председатель Комитета по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск (далее – Комитет по делам молодежи) |  |  |  |  |  |
| Исполнители и соисполнители: | - председатель Комитета по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск, заместитель председателя Комиссии Ольга Леонидовна Шаталова; - председатель Комитета по образованию Администрации Городского округа Подольск Надежда Викторовна Фролова; - заместитель председателя Комитета по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск Мария Вячеславовна Рузавина; - директор Муниципального казенного учреждения по обеспечению деятельности учреждений по работе с молодежью «Перспектива» Ольга Владимировна Баканова; - директор Муниципального учреждения детско-юношеский оздоровительный центр «Родина» Александр Михайлович Каленик; - директор Муниципального учреждения центр гражданского и патриотического воспитания молодежи «Факел» Павел Александрович Дуденков; - начальник штаба местного отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Евгений Олегович Лукошников; - руководитель военно-патриотического объединение «Память» Игорь Александрович Красильников; - заместитель директора – главный бухгалтер МКУ по обеспечению деятельности учреждений по работе с молодежью «Перспектива» Наталья Николаевна Куприянова; - начальник отдела материально-технического и документационного обеспечения МКУ по обеспечению деятельности учреждений по работе с молодежью «Перспектива» Ксения Олеговна Артемьева; - главный эксперт отдела развития молодежного движения и социально-значимых проектов Комитета по делам молодежи Администрации Городского округа Никита Александрович Прохоренко; - главный эксперт отдела координации деятельности учреждений по работе с молодежью Комитета по делам молодежи Администрации Городского округа Евгения Константиновна. |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципального проекта |  | Базовое значение (год, предшествующий началу проекта) | апрель 2017 – декабрь 2017 |  |  |  |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Доля специалистов Городского округа Подольск, реализующих программы патриотического воспитания граждан, принявшие участие в обучающих семинарах и мероприятиях по обмену опытом. |  | 0 | - | 20% | 30% | 45% |
| Увеличение доли молодых граждан Городского округа Подольск, вовлеченных в деятельность патриотических объединений детей и молодежи (военно-патриотических клубов, поисковых отрядов и объединений, историко-краеведческих кружков, объединений исторической реконструкции, молодежных казачьих объединений, волонтерских объединений в сфере патриотического воспитания детей и молодежи, всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»), принявших участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое воспитание |  | 0 | - | 11% | 15% | 20% |
| Результаты муниципального проекта |  | - Увеличение количества мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодежи Городского округа Подольск - Увеличение числа детей, подростков, молодежи Городского округа Подольск, охваченных гражданско-патриотическими и духовно-нравственными мероприятиями - Увеличение числа молодежи Подольска, вовлеченной в волонтерскую деятельность в области проведения гражданско-патриотических и духовно-нравственных мероприятий |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципального проекта, в том числе (тыс. руб.): |  | 2017 год |  |  |  |  |
| - средства федерального бюджета |  | - |  |  |  |  |
| - средства бюджета Московской области |  | - |  |  |  |  |
| - средства бюджета Городского округа Подольск |  | 5330,0 |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  | 100,00 |  |  |  |  |
| Всего |  | 5430,00 |  |  |  |  |
| Муниципальные программы Городского округа Подольск в сфере реализации муниципального проекта |  | Муниципальная программа Городского округа Подольск «Молодежь Подольска» на 2017-2021 годы |  |  |  |  |
| Связь с приоритетными проектами Московской области |  | Развитие Московского областного детско-юношеского военно-патриотического движения |  |  |  |  |

Этапы и контрольные точки

| № | Наименование этапа/контрольной точки | Итоги завершения этапа/контрольной точки | Срок начала | Срок окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Разработка муниципального проекта» - Разработка, согласование и утверждение паспорта проекта. - Разработка, согласование и утверждение сводного плана проекта. - Разработка, согласование и утверждение плана графика проекта | 1.Утвержден паспорт проекта 2. Утвержден сводный план проекта 3. Утвержден план-график проекта | апрель 2017 апрель 2017 апрель 2017 | апрель 2017 апрель 2017 апрель 2017 |
| 2 | «Развитие материально-технической базы проекта» - Приобретение спортивного оборудования в МУ ДЮОЦ «Родина» - Монтаж и установка спортивного оборудования в МУ ДЮОЦ «Родина» - Приобретение инвентаря для занятий военно-спортивными видами спорта в МУ ДЮОЦ «Родина» - Ремонт помещений спального корпуса в МУ ДЮОЦ «Родина» | 1. Приобретен комплекс спортивных тренажеров (из 10 единиц). 2. Спортивная площадка установлена 3. Приобретен инвентарь для занятий военно-спортивной подготовкой. 3. Отремонтирован спальный корпус МУ ДЮОЦ «Родина». | апрель 2017 май 2017 июнь 2017 сентябрь 2017 | май 2017 июнь 2017 декабрь 2017 декабрь 2017 |
| 3 | «Подготовка кадров для реализации проекта» - Мониторинг и составление базы данных специалистов и патриотических объединений Городского округа Подольск, реализующих программы патриотического воспитания граждан - Проведение обучающих семинаров и мероприятий по обмену опытом между специалистами, реализующими программы гражданско-патриотического воспитания | 1. Создана база данных специалистов и патриотических объединений. 2. Повышен уровень профессионализма специалистов по гражданско-патриотическому воспитанию подростков и молодежи. Подготовлены кадры для реализации мероприятий проекта. | май 2017 август 2017 | сентябрь 2017 декабрь 2017 |
| 4 | «Реализация гражданско-патриотических мероприятий» - Организация и проведение военно-спортивных слетов, выездных тренировок, соревнований патриотических отрядов Г.о. Подольск, патриотических акций, встреч, концертов и т.д. - Реализация проекта «Строевые выходные» | 1.Проведены городские мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию подростков и молодежи 2.Проведены мероприятия проекта «Строевые выходные» | апрель 2017 апрель 2017 | декабрь 2017 декабрь 2017 |
| 5 | « Подведение итогов проекта» - Разработка проекта итогового отчета и его утверждение. | - Достигнуты целевые показатели проекта. - Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта | декабрь 2017 | декабрь 2017 |

Ключевые риски реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование риска | Мероприятие по предупреждению риска |
| --- | --- | --- |
| 1 | Недостаточное финансирование проекта. | Разработка альтернативного плана реализации проекта при сокращении числа мероприятий проекта. Привлечение внебюджетных средств, полученных от платной деятельности. |
| 2 | Риск недостижения запланированных показателей проекта. | Выполнение анализа и контроля текущих результатов проекта, корректировка запланированных результатов. Информирование общественности о ходе реализации проекта в средствах массовой информации, на сайтах Комитета по делам молодежи, муниципальных учреждений по работе с молодежью, молодежных общественных организаций и объединений, а так же на совещаниях, проводимых с организаторами мероприятий и руководителями отрядов и объединений. |
| 3 | Управленческие риски – возможные ошибки в руководстве проектом. | Моральное и материальное стимулирование участников проекта. Контроль за формированием состава команды проекта и ее работой. Осуществление постоянного контроля за формированием планов проведения мероприятий |