УТВЕРЖДЕН

решением Комиссии по проектному управлению при Главе Городского округа Подольск

(протокол от 03.04.2017 № 1)

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Эффективная и законная нестационарная торговля на территории Городского округа Подольск»

| Цель муниципального проекта | Законное размещение нестационарных торговых объектов на территории Г.о. Подольск |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации муниципального проекта (месяц и год начала и окончания) | Апрель 2017 - декабрь 2017 |  |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Кук А.Ф. – заместитель Главы Администрации |  |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | Тупикин Н.Н. – начальник Управления потребительского рынка |  |  |  |
| Исполнители и соисполнители | Скуднова Е.М.- главный эксперт отдела торговли Управления потребительского рынка Администрации Городского округа Подольск Горшкова И.В. - начальник отдела аренды неразграниченных земельных участков Комитета имущественных и земельных отношений Администрации города Подольска Довгаль Н. И. - главный эксперт отдела контроля за эксплуатацией и развитием инженерного обеспечения Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск Зайцева З.А. - заместитель начальника Управления потребительского рынка - начальник отдела торговли Управления потребительского рынка Администрации Городского округа Подольск Иванов С.В. - заместитель Главы Администрации по развитию территорий Королев М.А. - начальник отдела в сфере градостроительной деятельности Комитета по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск Красулин А. В. - главный эксперт отдела по обеспечению общественной безопасности управления по обеспечению общественной безопасности Администрации Городского округа Подольск Мишурина Е.Н. - заместитель начальника Управления по взаимодействию с общественными организациями и СМИ Администрации Городского округа Подольск – начальник отдела рекламы Сокур М. М. - главный эксперт отдела благоустройства Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск По согласованию: - Руководители территориальных отделов; - ГУ МЧС России по Московской области; - ТО Управления Роспотребнадзора по Московской области в городах Подольск, Домодедово, Ленинском районе; - ТО №35 Территориального Управления Госадмтехнадзора Московской области; - ГУВ МО «Подольская городская СББЖ»; - ОИАЗ УМВД России по Г.о. Подольск; - депутат Совет депутатов Городского округа Подольск; - член Общественной палаты. |  |  |  |
| Показатели муниципального проекта: | Базовое значение (год, предшествующий началу проекта) | Период, год |  |  |
|  |  | II квартал | III квартал | IV квартал |
| - Количество заключенных договоров в соотношении с количеством объектов в схеме размещения НТО |  | 50% | 75 % | 100% |
| - Размещение Qr-кодов на НТО |  | 50% | 75% | 100% |
| - Отсутствие незаконно размещенных объектов (выявлено=демонтировано) |  | 100% | 100% | 100% |
| Результаты муниципального проекта |  | - заключены 100% договоров на право размещения НТО (в том числе сезонных), - наличие на интерактивной карте нестационарной торговли Московской области 100 % НТО, размещенных на территории Городского округа Подольск |  |  |
| Источники финансирования муниципального проекта, в том числе (тыс. руб.): |  | Период, год |  |  |
| средства федерального бюджета |  | - |  |  |
| средства бюджета Московской области |  | - |  |  |
| средства бюджета Городского округа Подольск |  | - |  |  |
| внебюджетные источники |  | - |  |  |
| Всего |  | - |  |  |
| Муниципальные программы Городского округа Подольск в сфере реализации муниципального проекта |  | Муниципальная программа Городского округа Подольск «Предпринимательство Подольска» на 2017-2021 гг, Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг» на 2017-2021 гг. |  |  |
| Связь с приоритетными проектами Московской области (указывается наименование приоритетного проекта Московской области, при отсутствии – прочерк) |  | «Эффективная и законная нестационарная торговля на территории Московской области» |  |  |

Этапы и контрольные точки

| № п/п | Наименование этапа/контрольной точки | Итоги завершения этапа/контрольной точки | Срок начала | Срок окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Этап 1. Планирование и инициирование проекта. |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: паспорт проекта утвержден | Утверждение проекта | апрель 2017 | апрель 2017 |
|  | Контрольная точка 2: сводный план проекта утвержден | Утверждение сводного плана | апрель 2017 | апрель 2017 |
|  | Контрольная точка 3: план-график проекта утвержден | Утверждение плана графика | апрель 2017 | апрель 2017 |
| 2 | Этап 2 Проведение конкурентных процедур на право размещения НТО |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: Конкурентные процедуры на право размещения НТО проведены | Проведение конкурентных процедур | апрель 2017 | декабрь 2017 |
|  | Контрольная точка 2: Конкурентные процедуры на право размещения сезонных НТО проведены | Проведение конкурентных процедур | апрель 2017 | июнь 2017 |
|  | Контрольная точка 2: Выявление незаконно размещенных НТО | выявлены незаконные НТО | регулярно | регулярно |
| 3 | Этап 3 Заключение договоров на право размещение НТО. |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: Заключение договоров на право размещения НТО | Договоры на право размещения НТО заключены | май 2017 | декабрь 2017 |
|  | Контрольная точка 2: размещены Qr- коды на НТО | Qr-коды на всех НТО размещены | май 2017 | декабрь 2017 |
|  | Контрольная точка 2: Заключение договоров на право размещения сезонных НТО | Договоры на право размещения НТО заключены | май 2017 | июнь 2017 |
|  | Контрольная точка 3: Демонтаж выявленных незаконно размещенных НТО | Демонтированы незаконные НТО | По мере выявления | По мере выявления |

Ключевые риски реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование риска | Мероприятие по предупреждению риска |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Несвоевременное проведение конкурентных процедур, по причине их отмены, приостановки. | Организация проведения конкурентных процедур в соответствии с действующим законодательством РФ |
| 2 | Отсутствие заявителей на конкурентные процедуры по отдельным адресам размещения НТО. | Размещение информации о конкурентных процедурах в открытом доступе в телекоммуникационной сети Интернет |
| 3 | Не своевременный демонтаж незаконных НТО (не исполнение решения суда, и Постановлений о сносе) | Участие в комиссии по сносу незаконных строений |