УТВЕРЖДЕН

решением Комиссии по проектному управлению при Главе Городского округа Подольск

(протокол от 03.04.2017 № 1)

ПАСПОРТ

муниципального проекта «Повышение качества образования через диссеминацию опыта педагогов-лидеров, в том числе посредством интернет-коммуникаций»

| Цель муниципального проекта | Создание условий для развития кадрового потенциала системы образования Городского округа Подольск |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации муниципального проекта (месяц и год начала и окончания) | Апрель 2017 – декабрь 2017 |  |  |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Первый заместитель Главы Администрации Городского округа Подольск Чуб Виктор Владимирович |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | Председатель Комитета по образованию Администрации Городского округа Подольск (далее – Комитет по образованию) Фролова Надежда Викторовна |  |  |  |  |
| Исполнители и соисполнители | заместитель председателя Комитета по образованию Бежанова Татьяна Александровна; директор муниципального учреждения дополнительного профессионального образования «Информационно-методический центр» (далее – МУ ДПО ИМЦ) Чумаченко Галина Николаевна; заместитель директора МУ ДПО ИМЦ Осинская Елена Борисовна; директор муниципального казенного учреждения «ЦБ сферы образования» Долженкова Ирина Сергеевна; директор муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности системы образования» (далее – МКУ «Центр по обеспечению деятельности системы образования») Зайцев Сергей Александрович; начальник отдела информационно-аналитической деятельности и мониторинга Комитета по образованию Куликова Лариса Витальевна; начальник сектора обеспечения реализации целевых программ МКУ «Центр по обеспечению деятельности системы образования» Синева Надежда Петровна |  |  |  |  |
| Показатели муниципального проекта | 2016 год | 2017 год |  |  |  |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Доля педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников образовательных организаций до 100% | 85% |  | 86% | 87% | 88% |
| Доля педагогических работников, участвующих в диссеминации опыта с использованием ВКС платформы | 3% |  | 3% | 6% | 8% |
| Количество общеобразовательных учреждений, имеющих оборудование для обеспечения возможности педагогическим работникам участвовать в мероприятиях по диссеминации опыта и повышению квалификации дистанционно с использованием ВКС платформы | 1 |  | 1 | 7 | 7 |
| Результаты муниципального проекта |  | Создание интегрированной коммуникационной ВКС платформы системы образования Городского округа Подольск. Обучение 100% руководителей городских методических объединений работе с педагогами с использованием ВКС платформы. Предоставление 100% педагогам-лидерам (победителям и лауреатам профессиональных конкурсов) возможности использовать ВКС платформу для проведения мастер-классов с целью диссеминации педагогического опыта. Увеличение до 88% доли педагогических работников, повысивших квалификацию на курсах повышения квалификации или переподготовки за последние три года. |  |  |  |
| Источники финансирования муниципального проекта, в том числе (тыс. руб.): |  | 2017 год |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  | 0,00 |  |  |  |
| средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |
| средства бюджета Городского округа Подольск |  | 1440,00 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | 3024,00 |  |  |  |
| Всего |  | 4464,00 |  |  |  |
| Муниципальные программы Городского округа Подольск в сфере реализации муниципального проекта |  | Муниципальная программа Городского округа Подольск «Образование Подольска» на 2017-2021 годы |  |  |  |
| Связь с приоритетными проектами Московской области (указывается наименование приоритетного проекта Московской области, при отсутствии – прочерк) |  | ‒ |  |  |  |

Этапы и контрольные точки

| № п/п | Наименование этапа/контрольной точки | Итоги завершения этапа/контрольной точки | Срок начала | Срок окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Этап 1. «Инициирование и планирование проекта» |  |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка 1. Паспорт проекта утвержден. | Утверждение документов, необходимых для запуска проекта | Апрель 2017 | Апрель 2017 |
| 1.2. | Контрольная точка 2. Сводный план проекта утвержден. |  | Апрель 2017 | Апрель 2017 |
| 1.3. | Контрольная точка 3. План-график проекта утвержден. |  | Апрель 2017 | Апрель 2017 |
| 2 | Этап 2. «Материально-техническое обеспечение реализации проекта» |  |  |  |
| 2.1. | Контрольная точка 1. Комплект из PTZ-камеры (класс Logitech PTZ PRO) и беспроводного спикерфона (класс Jabra SPEAK 510), снимающего и воспроизводящего звук с эхоподавлением и большим радиусом действия приобретен. | Организация единого электронного пространства (интегрированной коммуникационной ВКС платформы системы образования Городского округа Подольск) с целью проведения городских методических объединений, конференций, совещаний, вебинаров, трансляции дистанционных уроков, мастер-классов и др. | Май 2017 | Июль 2017 |
| 2.2. | Контрольная точка 2 Клиентская базы в общеобразовательных учреждениях создана. |  | Июль 2017 | Август 2017 |
| 3 | Этап 3. «Внедрение ВКС платформы как средства диссеминации опыта педагогов-лидеров» |  |  |  |
| 3.1. | Контрольная точка 1. Педагогические работники обучены для работы на интегрированной коммуникационной ВКС платформе системы образования Г.о. Подольск. | Обучение всех руководителей городских методических объединений, заместителей директоров общеобразовательных организаций, методистов ИМЦ, педагогов-лидеров для работы на интегрированной коммуникационной ВКС платформе системы образования Г.о. Подольск | Август 2017 | Сентябрь 2017 |
| 3.2. | Контрольная точка 2. Городские методические объединения проведены с использованием ВКС платформы. | Проведение городских мероприятий, в том числе на интегрированной коммуникационной ВКС платформе системы образования Г.о. Подольск | Август 2017 | Декабрь 2017 |
| 3.3. | Контрольная точка 3. Конференция педагогической общественности проведена. |  | Август 2017 | Август 2017 |
| 3.4. | Контрольная точка 4. Праздник «День учителя» проведен. |  | Октябрь 2017 | Октябрь 2017 |
| 3.5. | Контрольная точка 5. Конкурс «Педагог года» проведен. |  | Октябрь 2017 | Ноябрь 2017 |
| 3.6. | Контрольная точка 6. Конкурс «Педагогический дебют» проведен. |  | Октябрь 2017 | Декабрь 2017 |
| 3.7. | Контрольная точка 7. Конкурс профессионального мастерства педагогов общего образования «Самый классный классный» проведен. |  | Ноябрь 2017 | Ноябрь 2017 |
| 3.8. | Контрольная точка 8. Рождественские чтения проведены. |  | Ноябрь 2017 | Декабрь 2017 |
| 4 | Этап 4. «Завершение проекта» |  |  |  |
| 4.1. | Контрольная точка 1. Итоговый отчет о реализации проекта рассмотрен на Комиссии по проектному управлению при Главе Городского округа Подольск | Решение Комиссии по проектному управлению при Главе Городского округа Подольск о плановом завершении проекта | Декабрь 2017 | Декабрь 2017 |

Ключевые риски реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование риска | Мероприятие по предупреждению риска |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Низкая мотивация педагогов к реализации проекта | Моральное и материальное стимулирование деятельности педагогов |
| 2 | Недостаточность финансирования | Привлечение средств, полученных от платной образовательной деятельности |
| 3 | Нечеткое представление у коллективов о ходе реализации проекта | Обязательное информирование педагогической общественности о ходе реализации проекта в средствах массовой информации, на сайте Комитета по образованию Администрации Г.о. Подольск, на совещаниях, проводимых с педагогическими и руководящими работниками |