УТВЕРЖДЕН

решением Комиссии по проектному управлению при Главе Городского округа Подольск

(протокол от 03.04.2017 № 1)

ПАСПОРТ

муниципального приоритетного проекта «Строительство социальных объектов»

в Городском округе Подольск Московской области

| Цель проекта |  |  |  |  |  |  |  | Совершенствование системы управления бюджетным строительством посредством сокращения сроков от момента принятия решения о необходимости строительства объекта до выхода на строительство, и ввода объекта в эксплуатацию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации проекта (месяц и год начала и окончания) |  |  |  |  |  |  |  | апрель 2017 – декабрь 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |  | Гапонов Петр Владимирович Заместитель Главы Администрации Городского округа Подольск по строительному комплексу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта |  |  |  |  |  |  |  | Цаплинский Сергей Михайлович Председатель Комитета по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители и соисполнители |  |  |  |  |  |  |  | Карманов Игорь Алексеевич - Заместитель Председателя Комитета имущественных и земельных отношений Администрации Городского округа Подольск. Подкина Светлана Васильевна - Заместитель Председателя Комитета по культуре и туризму Администрации Городского округа Подольск. Полинский Владимир Григорьевич - Заместитель Председателя Комитета – начальник отдела благоустройства Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск. Зайцев Сергей Александрович - Директор МКУ «Центр по обеспечению деятельности системы образования». Леусов Юрий Михайлович - Директор МКУ «Подольск дортранс». Мякишев Олег Иванович - Начальник территориального управления Подольского муниципального района и городских округов Подольск, Климовск. Есипов Дмитрий Вячеславович - Директор МКУ «Градостроительное управление». Воробьев Александр Васильевич – Первый заместитель директора МКУ «Градостроительное управление». Салий Светлана Ивановна – Заместитель директора МКУ «Градостроительное управление». Дудник Сергей Владимирович - Начальник сектора подготовки проектной документации МКУ «Градостроительное управление». Клычкова Татьяна Владимировна – Начальник отдела контрактной службы МКУ «Градостроительное управление». Лебедева Ольга Александровна – Начальник отдела реализации государственных, региональных и муниципальных программ. Горшкова Наталья Владимировна – главный эксперт отдела финансирования отраслей городского хозяйства Комитета по финансам и налоговой политике Администрации Городского округа Подольск. Лебедев Сергей Леонидович – Ведущий инженер сектора координации капитального строительства и ремонта МКУ «Градостроительное управление». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципального приоритетного проекта | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  |
|  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал |  | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Наличие исходно-разрешительной документации в объеме, достаточном для выполнения проектно-изыскательских работ, ед. | 1 (школа Дубки) | 3 (ш6; д/с №26; ПожДепо) | 6 (ш4; Бородинский б-р; СОШ №13; СОШ №20; очистные в Пахру; пирс) | 1 (очистные в Мочу) | 3 (школа мкрн. Климовск; коллектор Львовский; лыжероллерная трасса) | 1 (Алтухово) | 2 (д/с Ленина 12б; стадион Весна) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество объектов с наличием проектно-сметной документации, ед. |  | 2 (д/с №26; ПожДепо) | 1 (школа Дубки) | 6 (ш4; ш6; Бородинский б-р; СОШ №13; СОШ №20; Пирс) | 1 (очистные в Пахру) | 4 (коллектор Львовский; Алтухово; лыж.трасса; очистные в Мочу) | 2 (школа мкрн.Климовск; стадион «Весна») |  | 2 (котельная МИС; д/с Ленина 12б) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество проектов, по которым получено положительное заключение государственной экспертизы, ед. |  |  | 2 (школа Дубки; катодная защита Ирида) | 1 (ПожДепо) | 7 (Бородинский б-р; Ш6; Ш4; СОШ №13; СОШ №20; котельная МИС; Пирс) | 1 (очистные в Пахру) | 1 (очистные в Мочу) |  | 3 (школа мкрн.Климовск; коллектор Львовский; лыж.трасса) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество запланированных процедур публикации конкурсной документации на ПИР, ед. |  | 2 (д/с №26; ПожДепо) | 5 (ш4; ш6; Бородинский б-р; СОШ №13; СОШ №20; МОУ ДООЦ «Родина»; котельная МИС) | 2 (очистные в Пахру; Пирс) | 1 (очистные в Мочу) | 4 (школа мкрн. Климовск; коллектор Львовский; Алтухово; лыжер.трасса) | 2 (д/с Ленина 12б; стадион Весна) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество запланированных процедур публикации конкурсной документации на СМР, ед. |  |  | 6 (школа Дубки; д/с №26; МОУ ДООЦ «Родина»; КНС №6; катодная защита Ирида; ПожДепо) |  | 2 (Пирс; Ш6) | 5 (Алтухово; Бородинский б-р; Ш4; СОШ №13; СОШ №20) | 1 (очистные в Пахру) |  | 3 (очистные в Мочу; школа мкрн. Климовск; коллектор Львовский) | 1 (лыжерол. трасса) | 1 (д/с Ленина 12б) | 1 (стадион «Весна») |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципального приоритетного проекта | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  |
|  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал |  | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Количество запланированных процедур публикации конкурсной документации по оборудованию, ед. |  | 27 (26-Ш3 и 1 -ДК Быково) | 2 (ДК Быково) | 2 (ДООЦ «Родина») |  | 1 (д/с №26) | 1 (Дубки) |  | 1 (СОШ №13) |  | 2 (Ш6; Ш4) | 2 (Бородинский б-р; школа мкрн. Климовск) | 2 (СОШ №20; д/с Ленина 12б) |  | 1 (лыжерол. трасса) | 1 (стадион «Весна») |  |
| Количество построенных объектов, ед. |  |  |  | 5 (Ш3; ДК Быково; КНС №6; катодная защита Ирида; ПожДепо) |  |  | 1 (Пирс) |  | 1 (школа Дубки) | 1 (коллектор в Пахру) | 1 (СОШ №13) | 1 (СОШ №20) | 5 (Бородинский б-р; Ш6; Ш4; очистные в Пахру; коллектор Львовский) | 1 (очистные в Мочу; Алтухово) | 1 (д/с Ленина 12б) |  | 2 (стадион Весна; лыжер.трасса) |
| Количество введенных в эксплуатацию объектов, ед. |  |  |  | 5 (Ш3; ДК Быково; КНС №6; катодная защита Ирида; ПожДепо) |  |  | 2 (котельная МИС; Пирс) |  | 1 (школа Дубки) | 1 (коллектор в Пахру) | 1 (СОШ №13) | 1 (СОШ №20) | 5 (Бородинский б-р; Ш6; Ш4; очистные в Пахру; коллектор Львовский) | 1 (очистные в Мочу; Алтухово) | 1 (д/с Ленина 12б) |  | 2 (стадион Весна; лыжер.трасса) |
| Результаты муниципального приоритетного проекта | 1. Создан муниципальный приоритетный проект «Строительство социальных объектов». 2. Подготовлена проектно-сметная документация по 10-ти объектам (школа Дубки; д/с №26; ш4; ш6; Бородинский б-р; СОШ №13; СОШ №20; очистные в Пахру; Пирс; ПожДепо). 3. Получены положительные заключения государственной экспертизы по 3-м объектам (школа Дубки; катодная защита «Ирида»; ПожДепо;) 4. Проведены конкурентные процедуры на ПИР по 11-ти объектам (д/с №26; ш4; ш6; Бородинский б-р; СОШ №13; СОШ №20; ; МОУ ДООЦ «Родина»; котельная МИС; ПожДепо; очистные в Пахру; Пирс) 5. Проведены конкурентные процедуры на СМР по 6-ти объектам (школа Дубки; д/с №26; МОУ ДООЦ «Родина»; КНС №6; катодная защита «Ирида»; ПожДепо). 6. Проведены конкурентные процедуры на оборудование по 3-м объектам (Ш3; ДК Быково; МОУ ДООЦ «Родина»). 7. Введено в эксплуатацию запланированное количество объектов – 5 (Ш3; ДК Быково; КНС №6; катодная защита «Ирида»; ПожДепо). |  |  |  | 1.Подготовлена проектно-сметная документация по 9-ти объектам (школа мкрн.Климовск; д/с Ленина 12б; очистные в Пахру; коллектор Львовский; котельная МИС; Алтухово; лыжерол.трасса; очистные в Мочу; стадион «Весна») 2.Получены положительные заключения государственной экспертизы по 12-ти объектам (ш4; ш6; Бородинский б-р; СОШ №13; СОШ №20; школа мкрн.Климовск; котельная МИС; Пирс; очистные в Пахру; очистные в Мочу; коллектор Львовский; лыжерол.трасса) 3. Проведены конкурентные процедуры на ПИР по 11-ти объектам (ш4; ш6; Бородинский б-р; СОШ №13; СОШ №20; котельная МИС; ПожДепо; очистные в Пахру; очистные в Мочу; Пирс). 4. Проведены конкурентные процедуры на СМР по 7-ми объектам (школа мкрн.Климовск; д/с Ленина 12 б; стадион «Весна»; очистные в Мочу; коллектор Львовский; Алтухово; лыжерол.трасса). 5. Проведены конкурентные процедуры на оборудование по 3-м объектам (д/с №26; школа Дубки; СОШ №13). 6.Введено в эксплуатацию запланированное количество объектов – 3 (котельная МИС; Пирс; школа Дубки). |  |  |  |  | 1. Проведены конкурентные процедуры на СМР по 3-м объектам (д/с Ленина 12 б; стадион «Весна»; лыжерол.трасса). 2. Проведены конкурентные процедуры на оборудование по 3-м объектам (д/с №26; школа Дубки; СОШ №13). 3. Введено в эксплуатацию запланированное количество объектов – 6 (Ш6; Ш4; Бородинский б-р; школа мкрн.Климовск; СОШ №20; д/с Ленина 12б). |  |  |  | 1. Проведены конкурентные процедуры на оборудование по 2-м объектам (лыжероллерная трасса; стадион «Весна»). 2. Введено в эксплуатацию запланированное количество объектов – 4 (очистные в Мочу; Алтухово; д/с Ленина 12б; стадион «Весна»). |  |  |  |
| Источники финансирования муниципального приоритетного проекта, в том числе (тыс.руб.) | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| средства бюджета Московской области | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Всего: | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Государственные программы Московской области в сфере реализации муниципального приоритетного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственная программа Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы Государственная программа Московской области «Культура Подмосковья» на 2017-2021 годы Государственная программа Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы Государственная программа Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017-2021 годы Государственная программа Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные программы Городского округа Подольск в сфере реализации муниципального приоритетного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальная программа Городского округа Подольск «Образование Подольска» на 2017 – 2021 годы Муниципальная программа Городского округа Подольск «Культура Подольска» на 2017 – 2021 годы Муниципальная программа Городского округа Подольск «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство и экология Подольска» на 2017-2021 годы Муниципальная программа Городского округа Подольск «Спорт Подольска» на 2017-2021 годы Муниципальная программа Городского округа Подольск «Безопасность Подольска» на 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Связь с приоритетными проектами Московской области (указывается наименование приоритетного проекта Московской области, при отсутствии – прочерк) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изменение системы управления бюджетным строительством, реализация приоритетных закупок по проектно-изыскательским работам, строительству и капитальному ремонту объектов социального назначения. |  |  |  |  |  |  |  |

Этапы и контрольные точки

| № п/п | Наименование этапа/контрольной точки | Итоги завершения этапа/контрольной точки | Срок начала | Срок окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Этап 1. «Инициирование и планирование проекта». |  |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка 1. Утвержден паспорт муниципального приоритетного проекта. | Протокол решения Комиссии по проектному управлению при Главе Городского округа Подольск об утверждении Паспорта муниципального проекта | 04.2017 | 04.2017 |
| 1.2. | Контрольная точка 2. Утвержден сводный план проекта. | Протокол решения Комиссии по проектному управлению при Главе Городского округа Подольск об утверждении сводного плана муниципального проекта | 04.2017 | 04.2017 |
| 1.3. | Контрольная точка 3. Утвержден план-график проекта. | Протокол решения Комиссии по проектному управлению при Главе Городского округа Подольск об утверждении плана-графика муниципального проекта | 04.2017 | 04.2017 |
| 2 | Этап 2. «Технологический процесс создания социальных объектов в рамках реализации государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы и муниципальной программы Городского округа Подольск «Образование Подольска» на 2017-2021 годы». |  |  |  |
| 2.1. | Контрольная точка 1. «Общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, Бородинский бульвар, д.9 (ПИР и строительство)». | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | 04.2017г. | 12.2019г. |
| 2.2. | Контрольная точка 2. «Общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, Армейский проезд, д.5 (Ш6) (ПИР и строительство)». | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | 02.2017г. | 12.2019г. |
| № п/п | Наименование этапа/контрольной точки | Итоги завершения этапа/контрольной точки | Срок начала | Срок окончания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.3. | Контрольная точка 3. «Общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, Флотский проезд, д.9 (Ш4) (ПИР и строительство)». | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | 02.2017г. | 12.2019г. |
| 2.4. | Контрольная точка 4. «Реконструкция со строительством пристройки к СОШ №13 по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, г. Подольск, ул. Бородинская, д.20 (ПИР и строительство)». | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | 04.2017г. | 06.2019г. |
| 2.5. | Контрольная точка 5. «Реконструкция со строительством пристройки к СОШ №20 по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, г.Подольск, ул.Ватутина, д.34 (ПИР и строительство)». | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | 04.2017г. | 07.2019г. |
| 2.6. | Контрольная точка 6. «Общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, мкрн. Климовск (ПИР и строительство)». | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | 07.2018г. | 01.2020г. |
| 2.7. | Контрольная точка 7. «Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Климовск, ул. Революции, д. 2, общеобразовательная школа на 825 мест (ПИР и строительство)». | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | 03.2017г. | 12.2018г. |
| 2.8. | Контрольная точка 8. «Общеобразовательная школа на 825 ученических мест с пристройкой для дополнительного образования на 275 мест и спортивным ядром, Ш3 по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, микрорайон Кузнечики, ул. Генерала Стрельбицкого, 5а». | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | 04.2017г. | 10.2017г. |
| № п/п | Наименование этапа/контрольной точки | Итоги завершения этапа/контрольной точки | Срок начала | Срок окончания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.9. | Контрольная точка 9. «Реконструкция лечебного корпуса с пристройкой спортивно-оздоровительного блока МОУ ДООЦ "Родина", п. Поливаново с/п Дубровицкое Подольского муниципального района Московской области». | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | 06.2017г. | 04.2018г. |
| 2.10. | Контрольная точка 10. Капитальный ремонт МДОУ №26 по адресу: Городской округ Подольск, г.Подольск., ул.Рабочая, д.13б. | Акт приема-передачи | 03.2017г. | 06.2018г. |
| 2.11. | Контрольная точка 11. «Детский сад на 180 мест, расположенный по адресу: Московская область, г. Климовск, ул.Ленина, дом 12-Б (ПИР и СМР)». | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | 04.2017г. | 05.2020г. |
| 3. | Этап 3. «Технологический процесс создания социальных объектов в рамках реализации государственной программы Московской области «Культура Подмосковья» на 2017-2021 годы и муниципальной программы Городского округа Подольск «Культура Подольска» на 2017-2021 годы». |  |  |  |
| 3.1. | Контрольная точка 1. «Реконструкция здания дома культуры в поселке Быково сельского поселения Стрелковское Подольского муниципального района Московской области». | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | 06.2017г. | 12.2017г. |
| 4. | Этап 4. «Технологический процесс создания социальных объектов в рамках реализации государственной программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы и муниципальной программы Городского округа Подольск «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство и экология» на 2017-2021 годы». |  |  |  |
| 4.1. | Контрольная точка 1. «Строительство очистных сооружений ливневой канализации, выпуск в реку Моча на территории Подольского муниципального района (ПИР и строительство)». | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | 10.2017г. | 02.2020г. |
| 4.2. | Контрольная точка 2. «Строительство очистных сооружений ливневой канализации, выпуск в реку Пахра на территории Подольского муниципального района (ПИР и строительство)». | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | 07.2017г. | 12.2019г. |
| № п/п | Наименование этапа/контрольной точки | Итоги завершения этапа/контрольной точки | Срок начала | Срок окончания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Контрольная точка 3. «Строительство магистрального коллектора системы ливневой канализации с выпуском в реку Пахра на территории Подольского муниципального района». | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | 08.2017г. | 02.2019г. |
| 4.4. | Контрольная точка 4. «Реконструкция напорного канализационного коллектора г/п Львовский (ПИР и строительство)». | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | 10.2017г. | 10.2019г. |
| 4.5. | Контрольная точка 5. «Реконструкция канализационной насосной станции № 6 городского поселения Львовский». | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | 07.2017г. | 12.2017г. |
| 4.6. | Контрольная точка 6. «Реконструкция газовой котельной в поселке МИС». | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | 06.2017г. | 07.2018г. |
| 4.7. | Контрольная точка 7. «Строительство водовода от насосной станции II подъема ВЗУ «Романцево» до жилой застройки д.Алтухово (ПИР и СМР)». | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | 08.2017г. | 03.2020г. |
| 4.8. | Контрольная точка 8. «Реконструкция станции катодной защиты газопровода, попадающей в зону строительства спортивного комплекса «Ирида», расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, п. МИС, д.3 сельского поселения Лаговское». | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | 06.2017г. | 12.2017г. |
| 5. | Этап 5. «Технологический процесс создания социальных объектов в рамках реализации государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017-2021 годы и муниципальной программы Городского округа Подольск «Спорт Подольска» на 2017-2021 годы». |  |  |  |
| 5.1. | Контрольная точка 1. «Реконструкция стадиона «Весна» (ПИР и реконструкция) Московская область, Г.о.Подольск, мкр. Климовск, ул.Заводская, д.26». | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | 04.2018г. | 11.2020г. |
| № п/п | Наименование этапа/контрольной точки | Итоги завершения этапа/контрольной точки | Срок начала | Срок окончания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.2. | Контрольная точка 2. «Строительство лыжероллерной трассы со спортивным комплексом в п.Дубровицы (ПИР и СМР)» | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | 07.2017г. | 10.2020г. |
| 6. | Этап 6. «Технологический процесс создания социальных объектов в рамках реализации государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2021 годы и муниципальной программы Городского округа Подольск «Безопасность Подольска» на 2017-2021 годы». |  |  |  |
| 6.1. | Контрольная точка 1. «Оборудование площадки (пирса) для забора воды в целях пожаротушения (ПИР и строительство)». | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | 07.2017г. | 07.2018г. |
| 6.2. | Контрольная точка 2. «Строительство Пожарного депо на 4 машины по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, ул. Плещеевская, д.31а (ПИР и СМР)». | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | 01.2017г. | 11.2017г. |

Ключевые риски реализации муниципального приоритетного проекта

| № п/п | Наименование риска | Мероприятие по предупреждению риска |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Некачественная подготовка ИРД | Контроль на всех этапах разработки исходно-разрешительной документации. |
| 2 | Срыв сроков проектирования | Организация непрерывного цикла проектирования. Ежедневный контроль за ходом проектирования. |
| 3 | Низкое качество проекта | Новые технологии проектирования и определения стоимости строительства (проекты повторного применения) |
| 4 | Нарушение графика строительства | Online-мониторинг и реагирование на всех этапах по циклу строительства. контроль за ходом строительства в соответствии с разработанным план -графиком. |
| 5 | Удорожание в процессе строительства | Контроль и оптимизация расходов |