УТВЕРЖДЕН

решением Комиссии по проектному управлению при Главе Городского округа Подольск

(протокол от 03.04.2017 № 1)

ПАСПОРТ

муниципального проекта «Развитие доходного потенциала»

| Цель муниципального проекта | Увеличение доходного потенциала бюджета Городского округа Подольск |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации муниципального проекта (месяц и год начала и окончания) | # 04.2017 – 12.2017 |  |  |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Э.Н. Щепетев - заместитель Главы Администрации по экономике и финансам |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | С.Н. Коткова – председатель Комитета по финансам и налоговой политике Администрации Городского округа Подольск |  |  |  |  |
| Исполнители и соисполнители | В.А. Шитов – председатель Комитета имущественных и земельных отношений Администрации Городского округа Подольск С.М. Цаплинский – председатель Комитета по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск А.Н. Карпов – начальник Управления по экономике и конкурентной политике Администрации Городского округа Подольск И.Е. Шляхтин – начальник Управления по инвестиционной деятельности Администрации Городского округа Подольск Н.Н. Тупикин – начальник Управления потребительского рынка Администрации Городского округа Подольск А.С. Гребенюк – председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск И.А. Лысенко – начальник Управления по взаимодействию с общественными организациями и СМИ Администрации Городского округа Подольск Д.К. Жабин – начальник Организационно-правового управления Администрации Городского округа Подольск Е.А. Крылова – директор муниципального казенного учреждения «Центр экономического развития» И.Г. Симчук – начальник отдела экологии и охраны здоровья граждан Администрации Городского округа Подольск Э.Е. Акки – заместитель начальника территориального управления в микрорайоне «Климовск» В.И. Галич - начальник территориального отдела «Стрелковский» Е.В. Патрушев - начальник территориального отдела в микрорайоне «Кузнечики» А.С. Литвин - начальник территориального отдела в микрорайоне «Львовский» Н.И. Овсянников - начальник территориального отдела «Лаговский» В.В. Боярко - начальник территориального отдела «Дубровицкий» З.М. Анисимова - начальник Межрайонной ИФНС России №5 по Московской области (по согласованию) Е.А. Иванова - начальник территориального отдела №19 по городу Подольску филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской области (по согласованию) С.В. Пикина - судебный пристав-исполнитель Подольского районного отдела судебных приставов УФССП по Московской области (по согласованию) |  |  |  |  |
| Показатели муниципального проекта | Базовое значение (год, предшествующий началу проекта) | Период, год |  |  |  |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Количество убыточных организаций, рассмотренных на заседаниях подкомиссии по вопросам мобилизации доходов бюджета в части налога на доходы физических лиц и налога на прибыль организаций, ед. | 34 | - | 15 | 30 | 45 |
| Процент урегулированной задолженности по НДФЛ от общей суммы задолженности по НДФЛ организаций, рассмотренных на заседании подкомиссии по вопросам мобилизации доходов бюджета в части налога на доходы физических лиц и налога на прибыль организаций, процент | - | - | - | - | 25 |
| Количество созданных рабочих мест, ед. | 4 660 | - | - | - | 2 804 |
| Количество выявленных организаций, осуществляющих деятельность на территории Московской области, но зарегистрированных в других субъектах РФ или имеющих на территории Московской области недвижимое имущество, но не представляющие налоговую отчетность в территориальные налоговые органы Московской области, ед. | 166 | - | 50 | 100 | 150 |
| Сумма урегулированной задолженности по специальным налоговым режимам, тыс. рублей | - | - | 10 000 | 20 000 | 30 000 |
| Сумма урегулированной задолженности по земельному налогу юридических лиц, тыс. руб. | - | - | 7 500 | 15 000 | 25 000 |
| Сумма урегулированной задолженности по имущественным налогам физических лиц, тыс. руб. | 2728,4 | - | 5 000 | 10 000 | 15 000 |
| Сумма урегулированной задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков и по арендной плате за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, тыс. руб. | - | - | 50 000 | 100 000 | 150 000 |
| Сумма урегулированной задолженности от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков), тыс. руб. | - | - | 2 500 | 5 000 | 7 500 |
| Сумма урегулированной задолженности по средствам за наём муниципального жилья, тыс. руб. | - | - | 1 500 | 3 000 | 4 500 |
| Процент исполнения плановых назначений бюджета Городского округа Подольск по средствам от проведения аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности, процент | 30,6 | - | 15 | 50 | 95 |
| Процент исполнения Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области", на 2017 год, процент | 67,0 | - | 15 | 50 | 95 |
| Процент исполнения плановых назначений бюджета Городского округа Подольск по средствам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, процент | 37,4 | - | 15 | 50 | 95 |
| Сумма урегулированной задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду, тыс. руб. | 0 | - | 1 000 | 2 000 | 3 000 |
| Процент исполнения плановых назначений бюджета Городского округа Подольск по средствам от участия в реализации инвестиционных контрактов (договоров) на строительство объектов недвижимости жилого назначения, процент | 1,8 | - | 10 | 50 | 95 |
| Процент исполнения плановых назначений бюджета Городского округа Подольск по средствам от проведения аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории, процент | 11,6 | - | 10 | 50 | 95 |
| Процент исполнения плановых назначений бюджета Городского округа Подольск по средствам от проведения конкурса на право заключить договор на размещение нестационарных торговых объектов, процент | 100,1 | - | 10 | 50 | 95 |
| Количество неэффективно используемых объектов, выявленных в результате инвентаризации муниципального имущества | 20 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Количество ликвидированных (реорганизованных) неэффективных муниципальных унитарных предприятий Городского округа Подольск, ед. | 13 | - | - | - | 5 |
| Количество земельных участков, дополнительно вовлеченных в налоговый оборот, ед. | 79 | - | 50 | 100 | 150 |
| Количество объектов капитального строительства, дополнительно вовлеченных в налоговый оборот, ед. | 59 | - | 40 | 80 | 120 |
| Количество проведенных заседаний Межведомственной комиссии по мобилизации доходов консолидированного бюджета Московской области по муниципальному образованию «Городской округ Подольск Московской области» и ее подкомиссий, а также комиссий проведенных с участием сотрудников Администрации Городского округа Подольск в Межрайонной ИФНС России № 5 по Московской области | 60 | 4 | 19 | 40 | 60 |
| Результаты муниципального проекта |  | Увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета Городского округа Подольск, урегулирование налоговой и неналоговой задолженности |  |  |  |
| Источники финансирования муниципального проекта, в том числе (тыс. руб.): |  | Период, год |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  | - |  |  |  |
| средства бюджета Московской области |  | - |  |  |  |
| средства бюджета Городского округа Подольск |  | - |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | - |  |  |  |
| Всего |  | - |  |  |  |
| Муниципальные программы Городского округа Подольск в сфере реализации муниципального проекта |  | 1.Муниципальное управление. 2. Развитие имущественного комплекса Подольска. |  |  |  |
| Связь с приоритетными проектами Московской области (указывается наименование приоритетного проекта Московской области, при отсутствии – прочерк) |  | 1.Развитие доходной базы консолидированного бюджета Московской области. 2. Снижение задолженности по арендной плате за землю. 3. Ликвидация неэффективных государственных и муниципальных унитарных предприятий Московской области. |  |  |  |

Этапы и контрольные точки

| № п/п | Наименование этапа/контрольной точки | Итоги завершения этапа/контрольной точки | Срок начала | Срок окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Этап 1. Планирование и инициирование проекта. Контрольная точка 1: паспорт проекта утвержден Контрольная точка 2: сводный план проекта утвержден Контрольная точка: 3 план-график проекта утвержден | Утверждены паспорт, сводный план, план-график проекта Утвержден паспорт проекта Утвержден сводный плана проекта Утвержден план-график проекта | 04.2017 04.2017 04.2017 | 04.2017 04.2017 04.2017 |
| 2. | Этап 2. Реализация муниципального проекта. Проведение мероприятий, направленных, на увеличение налоговых и неналоговых доходов, а также урегулирование налоговой и неналоговой задолженности Контрольная точка 4: Подведение итогов деятельности Межведомственной комиссии по мобилизации доходов консолидированного бюджета Московской области по муниципальному образованию «Городской округ Подольск» (далее – Межведомственная комиссия) и ее подкомиссий Контрольная точка 5: Оценка исполнения плановых назначений бюджета Городского округа Подольск на 2017 год Контрольная точка 6: Оценка эффективности использования муниципального имущества Контрольная точка 7: Оценка результатов деятельности по вовлечению в налоговый оборот земельных участков и объектов капитального строительства | Увеличение доходов бюджета, урегулирование налоговой и неналоговый задолженности Увеличение доходов бюджета, урегулирование налоговой и неналоговой задолженности Увеличение доходов бюджета Увеличение доходов бюджета Увеличение доходов бюджета | 05.2017 05.2017 05.2017 05.2017 05.2017 | 12.2017 12.2017 12.2017 12.2017 12.2017 |
| 3. | Этап 3. Завершение проекта. Контрольная точка 8: Подведение итогов реализации муниципального проекта по результатам 2017 года, подготовка итогового отчета | Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта | 01.2018 | 01.2018 |

Ключевые риски реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование риска | Мероприятие по предупреждению риска |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Риск увеличения длительности реализации инвестиционных проектов по созданию в технопарках новых рабочих мест | Взаимодействие Управления по инвестиционной деятельности Администрации Городского округа Подольск с субъектами предпринимательской деятельности по созданию благоприятных условий для своевременной реализации инвестиционных проектов. |
| 2 | Риск неплатежеспособности (банкротства) предприятий и физических лиц по урегулированию налоговой и неналоговой задолженности | Своевременная и эффективная работа Администрации, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов с должниками. |
| 3 | Неисполнение плановых назначений бюджета Городского округа Подольск | Координация и взаимодействие Администрации, ее отраслевых (функциональных) органов с плательщиками налоговых и неналоговых доходов. |
| 4 | Отсутствие участников аукционов по приватизации муниципального имущества и продаже земельных участков | Координация и взаимодействие Комитета имущественных и земельных отношений Администрации Городского округа Подольск с субъектами предпринимательской деятельности по созданию благоприятных условий для реализации муниципального имущества. |